Riscos Estratégicos são aqueles que atuam impedindo
ou dificultando o alcance de metas estratégicas e/ou
objetivos estratégicos.
ESTRATÉGICO: estão associados à tomada de decisão
que pode afetar negativamente o alcance dos objetivos
da organização;

OPERACIONAL: estão associados à ocorrência de perdas
(produtividade, ativos e orçamentos) resultantes de falhas,
deficiências ou inadequação de processos internos, estrutura,
pessoas, sistemas, tecnologia, assim como de eventos externos
(catástrofes naturais, greves, fraudes);

COMUNICAÇÃO: estão associados a eventos que podem
impedir ou dificultar a disponibilidade de informações para
a tomada de decisões e para cumprimento das obrigações de
accountability (prestação de contas às instâncias controladoras
e à sociedade);

CONFORMIDADE: estão associados ao não cumprimento de
princípios constitucionais, legislações específicas ou
regulamentações externas aplicáveis ao negócio, bem como
de normas e procedimentos internos.
.
## 1-avaliacao-de-riscos
		Diretoria Geral / Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão / Núcleo de Projetos e Riscos					Data:	02/12/21 14:37
Projeto/Processo/Serviço/Contratação		Processo SEI de Nº 0007768-75.2021.6.15.8000 (Renovação subscrições Red Hat)					Nº de Riscos Identificados
				16 riscos / 0 Mitigar
Identificação dos riscos					Avaliação do risco inerente			Controles existentes		Risco residual	Tratamento
Id	Entrega/atividade	Objetivo(s)	Evento de Risco	Decorrente de (Causa)	Consequências	Este risco / É Estratégico?	Categoria	Probabilidade	Impacto	Nível	Descrição	Eficácia		Diretriz	Resposta
1.1	Renovação subscrições Red Hat	Elaborar o DFD	Falta de deliberação da autoridade competente (Comitê de Gestão de TIC)	Aquisição não prevista no rol de de contratações de TIC	Tramitação irregular do processo de aquisição de solução de TIC	NÃO	CONFORMIDADE	1.Muito baixa	1.Muito baixo	1	-	1.Inexistente	1	Aceitável	Aceitar
1.2	Renovação subscrições Red Hat	Realizar a Análise de viabilidade da contratação / (Resolução CNJ 183/2013, art. 14)	Contratação de solução de TIC(produto/serviço) que não atende as necessidades da administração	Definição e especificação insuficiente dos requisitos da contratação / (inciso I)	1) Prejuízo ao erário público; / 2) Não alcançar os resultados enumerados no DFD; / 3) Não realização dos benefícios pretendidos para a contratação e enumerados nos Estudos Preliminares em termos de eficácia, eficiência, economicidade e padronização	NÃO	OPERACIONAL	1.Muito baixa	1.Muito baixo	1	-	1.Inexistente	1	Aceitável	Aceitar
1.3	Renovação subscrições Red Hat	Realizar a Análise de viabilidade da contratação / (Resolução CNJ 183/2013, art. 14)	Escolha inadequada de solução de TIC que melhor se adeque as necessidades do DFD e requisitos de negócio dos Estudos Preliminares	Identificação insuficiente das diferentes Soluções de TIC que atendam aos requisitos elicitados durante a análise de viabilidade da contratação(II)	1) Prejuízo ao erário público; / 2) Não alcançar os resultados enumerados no DFD; / 3) Não realização dos benefícios pretendidos para a contratação e enumerados nos Estudos Preliminares em termos de eficácia, eficiência, economicidade e padronização	NÃO	OPERACIONAL	1.Muito baixa	1.Muito baixo	1	-	1.Inexistente	1	Aceitável	Aceitar
1.4	Renovação subscrições Red Hat	Realizar a Análise de viabilidade da contratação / (Resolução CNJ 183/2013, art. 14)	Aquisição de solução de TIC que não possui condições de implementação e/ou execução no TRE-PB	Custo total da tecnologia avaliado incorretamente sem considerar os produtos, serviços, insumos, garantia complementares (inciso III)	1) Prejuízo ao erário público; / 2) Não alcançar os resultados enumerados no DFD; / 3) Não realização dos benefícios pretendidos para a contratação e enumerados nos Estudos Preliminares em termos de eficácia, eficiência, economicidade e padronização	NÃO	OPERACIONAL	1.Muito baixa	1.Muito baixo	1	-	1.Inexistente	1	Aceitável	Aceitar
1.5	Renovação subscrições Red Hat	Realizar a Análise de viabilidade da contratação / (Resolução CNJ 183/2013, art. 14)	Aquisição de solução de TIC que não possui condições de implementação e/ou execução no TRE-PB	Avaliação insuficiente das necessidades de adequação do ambiente do órgão para viabilizar a execução contratual (produto/serviço)	1) Prejuízo ao erário público; / 2) Não alcançar os resultados enumerados no DFD; / 3) Não realização dos benefícios pretendidos para a contratação e enumerados nos Estudos Preliminares em termos de eficácia, eficiência, economicidade e padronização	NÃO	OPERACIONAL	1.Muito baixa	1.Muito baixo	1	-	1.Inexistente	1	Aceitável	Aceitar
1.6	Renovação subscrições Red Hat	Realizar a Análise de Sustentação Contratual / (Resolução CNJ 183/2013, art. 15)	Atraso e/ou impossibilidade de implementação e/ou execução da solução de TIC adquirida	Não avaliação dos recursos humanos para sustentação da solução após sua implantação (inciso I)	1) Prejuízo ao erário público; / 2) Não alcançar os resultados enumerados no DFD; / 3) Não realização dos benefícios pretendidos para a contratação e enumerados nos Estudos Preliminares em termos de eficácia, eficiência, economicidade e padronização	NÃO	OPERACIONAL	1.Muito baixa	1.Muito baixo	1	-	1.Inexistente	1	Aceitável	Aceitar
1.7	Renovação subscrições Red Hat	Realizar a Análise de Sustentação Contratual / (Resolução CNJ 183/2013, art. 15)	Descontinuidade do serviço/produto de TIC	Contratação de serviço exclusivo de solução de TIC que sofreu interrupção contratual	1) Prejuízo ao erário público; / 2) Não alcançar os resultados enumerados no DFD; / 3) Não realização dos benefícios pretendidos para a contratação e enumerados nos Estudos Preliminares em termos de eficácia, eficiência, economicidade e padronização	NÃO	OPERACIONAL	1.Muito baixa	1.Muito baixo	1	-	1.Inexistente	1	Aceitável	Aceitar
1.8	Renovação subscrições Red Hat	Realizar a Análise de Sustentação Contratual / (Resolução CNJ 183/2013, art. 15)	Comprometimento da segurança da informação	Não revogação de perfis de acesso após o encerramento do contrato (inciso III, d)	Usuários e/ou perfis ativos na rede interna do tribunal aumentando o risco de dano a imagem do tribunal e criando as brechas de segurança a serem exploradas em ataques cibernéticos	NÃO	ESTRATÉGICO	1.Muito baixa	1.Muito baixo	1	-	1.Inexistente	1	Aceitável	Aceitar
1.9	Renovação subscrições Red Hat	Realizar a Análise de Sustentação Contratual / (Resolução CNJ 183/2013, art. 15)	Incapacidade de dar continuidade à solução de TIC após o encerramento do contrato e/ou garantia	Não identificação da transferência conhecimento tecnológico necessária para garantir a independência do órgão em relação a empresa a ser contratada (IV,a)	1) Prejuízo ao erário público; / 2) Não alcançar os resultados enumerados no DFD; / 3) Não realização dos benefícios pretendidos para a contratação e enumerados nos Estudos Preliminares em termos de eficácia, eficiência, economicidade e padronização	NÃO	OPERACIONAL	1.Muito baixa	1.Muito baixo	1	-	1.Inexistente	1	Aceitável	Aceitar
1.10	Renovação subscrições Red Hat	Realizar a Análise de Estratégia para Contratação / (Resolução CNJ 183/2013, art. 16)	Atraso na elaboração da minuta do edital(CPL)	Desconformidade com normas licitatórias na escolha da modalidade e tipo de licitação	1) Prejuízo ao erário público; / 2) Atraso ou frustração do processo de aquisição(inscrição em restos a pagar)	NÃO	CONFORMIDADE	1.Muito baixa	1.Muito baixo	1	-	1.Inexistente	1	Aceitável	Aceitar
1.11	Renovação subscrições Red Hat	Concluir Fase Interna da Licitação / (Lei 8666 / Lei 10520 / Decreto 5450)	Atraso definição da data de abertura da sessão pública do processo de aquisição de solução de TIC	Demora na tramitação do processo de aquisição na SAO	1) Prejuízo ao erário público; / 2) Não alcançar os resultados enumerados no DFD; / 3) Não realização dos benefícios pretendidos para a contratação e enumerados nos Estudos Preliminares em termos de eficácia, eficiência, economicidade e padronização / 4) Frustação da contratação em virtude da impossibilidade de inscrição em restos a pagar;	NÃO	CONFORMIDADE	1.Muito baixa	1.Muito baixo	1	-	1.Inexistente	1	Aceitável	Aceitar
1.12	Renovação subscrições Red Hat	Concluir Fase Interna da Licitação / (Lei 8666 / Lei 10520 / Decreto 5450)	Atraso na elaboração da minuta da ata de registro de preço e/ou minuta do contrato (SECOMP/SECONT)	Desconformidade com normativos internos e/ou externos	1) Prejuízo ao erário público; / 2) Não alcançar os resultados enumerados no DFD; / 3) Não realização dos benefícios pretendidos para a contratação e enumerados nos Estudos Preliminares em termos de eficácia, eficiência, economicidade e padronização / 4) Frustação da contratação em virtude da impossibilidade de inscrição em restos a pagar;	NÃO	CONFORMIDADE	1.Muito baixa	1.Muito baixo	1	-	1.Inexistente	1	Aceitável	Aceitar
1.13	Renovação subscrições Red Hat	Concluir Fase Interna da Licitação / (Lei 8666 / Lei 10520 / Decreto 5450)	Envio do processo a CPL em data muito próxima ao encerramento do contrato atual/vencimento de licença/vencimento da garantia	Não elaboração e/ou acompanhamento de um calendário com prazos de tramitação do processo de aquisição	1) Prejuízo ao erário público; / 2) Não alcançar os resultados enumerados no DFD; / 3) Não realização dos benefícios pretendidos para a contratação e enumerados nos Estudos Preliminares em termos de eficácia, eficiência, economicidade e padronização / 4) Frustação da contratação em virtude da impossibilidade de inscrição em restos a pagar;	NÃO	OPERACIONAL	1.Muito baixa	1.Muito baixo	1	-	1.Inexistente	1	Aceitável	Aceitar
1.14	Renovação subscrições Red Hat	Concluir Fase Interna da Licitação / (Lei 8666 / Lei 10520 / Decreto 5450)	Atraso na elaboração da minuta do edital da licitação(CPL)	Desconformidade com normativos internos e/ou externos	1) Prejuízo ao erário público; / 2) Não alcançar os resultados enumerados no DFD; / 3) Não realização dos benefícios pretendidos para a contratação e enumerados nos Estudos Preliminares em termos de eficácia, eficiência, economicidade e padronização / 4) Frustação da contratação em virtude da impossibilidade de inscrição em restos a pagar;	NÃO	CONFORMIDADE	1.Muito baixa	1.Muito baixo	1	-	1.Inexistente	1	Aceitável	Aceitar
1.15	Renovação subscrições Red Hat	Concluir Fase Interna da Licitação / (Lei 8666 / Lei 10520 / Decreto 5450)	Sessão pública do processo licitatório ocorrer em data muito próxima da data ideal para homologação do certame	Elaboração do parecer jurídico em data muito próxima em relação a data ideal para homologação do certame	1) Prejuízo ao erário público; / 2) Não alcançar os resultados enumerados no DFD; / 3) Não realização dos benefícios pretendidos para a contratação e enumerados nos Estudos Preliminares em termos de eficácia, eficiência, economicidade e padronização / 4) Frustação da contratação em virtude da impossibilidade de inscrição em restos a pagar;	NÃO	OPERACIONAL	1.Muito baixa	1.Muito baixo	1	-	1.Inexistente	1	Aceitável	Aceitar
1.16	Renovação subscrições Red Hat	Concluir Fase Externa da Licitação / (Lei 8666 / Lei 10520 / Decreto 5450)	Sessão pública do processo licitatório ocorrer em data muito próxima da da data ideal para homologação do certame	Demora na marcação da sessão pública pela CPL	1) Prejuízo ao erário público; / 2) Não alcançar os resultados enumerados no DFD; / 3) Não realização dos benefícios pretendidos para a contratação e enumerados nos Estudos Preliminares em termos de eficácia, eficiência, economicidade e padronização / 4) Frustação da contratação em virtude da impossibilidade de inscrição em restos a pagar;	NÃO	OPERACIONAL	1.Muito baixa	1.Muito baixo	1	-	1.Inexistente	1	Aceitável	Aceitar
				-			-	-
				-			-	-

## 2-respostas-possiveis
		Diretoria Geral / Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão / Núcleo de Projetos e Riscos
Projeto/Processo/Serviço/Contratação		Processo SEI de Nº 0007768-75.2021.6.15.8000 (Renovação subscrições Red Hat)				Data:	02/12/21 14:37
Id	Entrega/atividade	Evento de Risco	Decorrente de (Causa)	Ações preventivas ou de mitigação	Responsável	Início	Fim

## 3-acoes-executadas
		Diretoria Geral / Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão / Núcleo de Projetos e Riscos
Projeto/Processo/Serviço/Contratação		Processo SEI de Nº 0007768-75.2021.6.15.8000 (Renovação subscrições Red Hat)					Data:	02/12/21 14:37

Id	Evento de Risco	Decorrente de (Causa)	Ações executadas	Responsável / (Quem Executou)	Início	Fim	Resultado	Lições aprendidas

## apoio
Probabilidade	Nível			Respostas
1.Muito baixa	1			Evitar
2.Baixa	2			Transferir
3.Média	3			Mitigar
4.Alta	4			Aceitar
5.Muito alta	5

Impacto	Nível			Categoria de Risco
1.Muito baixo	1			FE – FORNECEDORES
2.Baixo	2			FE – IMAGEM/REPUTAÇÃO
3.Médio	3			FE – OUTRO(S)
4.Alto	4			FE – REGULAMENTAÇÃO
5.Muito alto	5			FE – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
				FE – SEGURANÇA DO PROCESSO ELEITORAL
Eficácia dos controles	Nível de Confiança			FI – CONFORMIDADE E FISCALIZAÇÃO
1.Inexistente	0			FI – CONTROLE FÍSICO
2.Fraco	0,2			FI – CULTURA ORGANIZACIONAL
3.Mediano	0,4			FI – DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
4.Satisfatório	0,6			FI – OUTRO(S)
5.Forte	0,8			FI – RECURSOS HUMANOS
				FI – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Nivel	Apetite
1	Aceitável
2	Aceitável
3	Aceitável
4	Aceitável
5	Aceitável
6	Aceitável
7	Inaceitável
8	Inaceitável
9	Inaceitável
10	Inaceitável
11	Inaceitável
12	Inaceitável
13	Inaceitável
14	Inaceitável
15	Absolutamente inaceitável
16	Absolutamente inaceitável
17	Absolutamente inaceitável
18	Absolutamente inaceitável
19	Absolutamente inaceitável
20	Absolutamente inaceitável
21	Absolutamente inaceitável
22	Absolutamente inaceitável
23	Absolutamente inaceitável
24	Absolutamente inaceitável
25	Absolutamente inaceitável