## avaliacao-de-riscos
Gestão do Contrato		SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO E / CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS
Identificação dos riscos							Avaliação do risco inerente			Controles existentes		Risco residual	Tratamento
Id	Entrega/atividade	Objetivo	Causa	Evento	Consequências	Categoria	Probabilidade	Impacto	Nível	Descrição	Eficácia		Diretriz	Resposta
1	Não apresentação do Termo de Referência no prazo com vistas a realização do procedimento licitatório	Cumprimento dos prazos estabelecidos no Planejamento das Contratações	Atraso na realização da contratação pretendida	Emissão do Termo de Referência no prazo	Atraso na realização da contratação pretendida	Conformidade	3.Média	3.Médio	9	Check list	3.Mediano	5,4	Aceitável	Evitar
2	Justificativa insuficiente da necessidade da contratação	Atendimento ao princípio da motivação e ao art. 9º, inc III do Decreto nº 10.024/2019	Falha na contratação	Solicitação a unidade demandante que apresente justificativas suficientes que subsidiem a contratação	Justificativa bem circunstanciada com vistas a atendimentos às exigência contidas nas normas	Conformidade	2.Baixa	3.Médio	6	Análise efetuada pela Seção de Gestão de Contratos	4.Satisfatório	2,4	Aceitável	Evitar
3	Não haver disponibilidade orçamentária	Atender ao planejamento orçamentário	Não será possível a contratação, o que acarretará prejuízos aos deslocamentos dos Juízes Membros e servidores deste Regional	Buscar base no Planejamento Estratégico do Tribunal	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, agregado a revisão da necessidade imediata das demandas	Conformidade	2.Baixa	4.Alto	8	Acompanhamento pela Unidade demandante	4.Satisfatório	3,2	Aceitável	Evitar
4	Especificação insuficiente dos serviços	Especificação detalhada da contratação	Serviço ser prestado de forma que não abrange todas as necessidades institucionais	Revisão das Cláusulas contratuais relativas as obrigações da contratada e forma de prestação dos serviços	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo procedimento licitatório	Conformidade	3.Média	3.Médio	8	Acompanhamento pela Unidade demandante	4.Satisfatório	3,2	Aceitável	Evitar

## respostas-possiveis
Id	Causa	Ações preventivas ou de mitigação	Responsável	Início	Fim

## acoes-executadas
Id	Causa	Ações executadas	Responsável	Início	Fim	Resultado	Lições aprendidas

## apoio
Probabilidade	Nível			Respostas
1.Muito baixa	1			Evitar
2.Baixa	2			Transferir
3.Média	3			Mitigar
4.Alta	4			Aceitar
5.Muito alta	5

Impacto	Nível
1.Muito baixo	1
2.Baixo	2
3.Médio	3
4.Alto	4
5.Muito alto	5

Eficácia dos controles	Nível de Confiança
1.Inexistente	0
2.Fraco	0,2
3.Mediano	0,4
4.Satisfatório	0,6
5.Forte	0,8

Nivel	Apetite
1	Aceitável
2	Aceitável
3	Aceitável
4	Aceitável
5	Aceitável
6	Aceitável
7	Inaceitável
8	Inaceitável
9	Inaceitável
10	Inaceitável
11	Inaceitável
12	Inaceitável
13	Inaceitável
14	Inaceitável
15	Absolutamente inaceitável
16	Absolutamente inaceitável
17	Absolutamente inaceitável
18	Absolutamente inaceitável
19	Absolutamente inaceitável
20	Absolutamente inaceitável
21	Absolutamente inaceitável
22	Absolutamente inaceitável
23	Absolutamente inaceitável
24	Absolutamente inaceitável
25	Absolutamente inaceitável