## avaliacao-de-riscos
Processo/Projeto/Serviço		Contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos
							Avaliação do risco inerente			Controles existentes		Risco residual	Tratamento
Id	Entrega/atividade	Objetivo	Causa	Evento	Consequências	Categoria	Probabilidade	Impacto	Nível	Descrição	Eficácia		Diretriz	Resposta
1	Elaborar o Termo de Referência	Elaborar o Termo de Referência necessário à contratação, em conformidade com a legislação vigente	Não observância de requisitos definidos na Lei 8666/93 e legislações pertinentes	Provimento do pedido de impugnação do edital	Atraso na realização da contratação pretendida	Conformidade	2.Baixa	4.Alto	8	Revisão no documento baseada na experiência	2.Fraco	6,4	Aceitável	Mitigar
2	Elaborar o Termo de Referência	Elaborar o Termo de Referência necessário à contratação, bem especificado e de acordo com a realidade do mercado	Especificações insuficientes ou fora da realidade do mercado	Licitação frustrada/deserta ou aquisição inadequada	Contratação não realizada ou inadequada	Conformidade	3.Média	5.Muito alto	15	Pesquisa de mercado realizada pela SECOMP	3.Mediano	9	Inaceitável	Mitigar
3	Elaborar o Termo de Referência	Entregar o termo de referência no cronograma estabelecido	Não entregar o termo de referência no cronograma estabelecido	Licitação realizada em desconformidade com o cronograma	Atraso na realização da contratação pretendida	Conformidade	3.Média	4.Alto	12	Gab.SAO monitora o cumprimento do cronograma para entrega do termo de referência	2.Fraco	9,6	Inaceitável	Mitigar
4	Realizar cadastramento de veículos no sistema contratado	Autorização do início da prestação do serviço	Contratado não apresentar o sistema instalado dentro do prazo estipulado no contrato	Não Apresentação do sistema informatizado de manutenção de veículos	Descumprimento de contrato	Fornecedores	2.Baixa	5.Muito alto	10	SETRAN denunciar o contrato para rescisão	4.Satisfatório	4	Aceitável	Mitigar

## respostas-possiveis
Id	Causa	Ações preventivas ou de mitigação	Responsável	Início	Fim
1	Não observar a legislação pertinente à contratação	Fazer checklist relativo a legislação pertinente a cada contratação	Equipe de Planejamento da Contratação, Coordenador e Secretário	08/05/23	10/05/23
2	Especificações insuficientes ou fora da realidade do mercado	Antecipar a pesquisa de mercado nos estudos preliminares da contratação, evitando identificar especificações insuficientes mais cedo	Equipe de Planejamento da Contratação	11/05/23	15/05/23
3	Não entregar o termo de referência no cronograma estabelecido	Acompanhamento e cobrança semanal da entrega do termo de referência antes do fim do prazo	Gabinete da SAO	16/05/23	07/06/23
4	Contratado não instala o sistema no prazo estipulado no contrato	Realizar a licitação com tempo suficiente para convocação dos remanescentes da licitação e, na última hipótese, efetuar contratação emergencial	Todos os setores envolvidos na contratação	21/12/23	26/12/23
5	Contratado não apresentar o plano de uma possível contingência, no prazo estipulado no contrato	Realizar a licitação com tempo suficiente para convocação dos remanescentes da licitação e, na última hipótese, efetuar contratação emergencial	Todos os setores envolvidos na contratação	02/01/24	20/01/24

## respostas-executadas
Id	Causa	Ações preventivas ou de mitigação	Responsável	Início	Fim	Resultado	Lições aprendidas
1	Não observar a legislação pertinente à contratação
2	Especificações insuficientes ou fora da realidade do mercado
3	Não entregar o termo de referência no cronograma estabelecido
4	Contratado não apresentar o sistema instalado dentro do prazo estipulado no contrato
5	Contratado não apresentar o plano de uma possível contingência, no prazo estipulado no contrato

## apoio
Probabilidade	Nível			Respostas
1.Muito baixa	1			Evitar
2.Baixa	2			Transferir
3.Média	3			Mitigar
4.Alta	4			Aceitar
5.Muito alta	5

Impacto	Nível
1.Muito baixo	1
2.Baixo	2
3.Médio	3
4.Alto	4
5.Muito alto	5

Eficácia dos controles	Nível de Confiança
1.Inexistente	0
2.Fraco	0,2
3.Mediano	0,4
4.Satisfatório	0,6
5.Forte	0,8

Nivel	Apetite
1	Aceitável
2	Aceitável
3	Aceitável
4	Aceitável
5	Aceitável
6	Aceitável
7	Inaceitável
8	Inaceitável
9	Inaceitável
10	Inaceitável
11	Inaceitável
12	Inaceitável
13	Inaceitável
14	Inaceitável
15	Absolutamente inaceitável
16	Absolutamente inaceitável
17	Absolutamente inaceitável
18	Absolutamente inaceitável
19	Absolutamente inaceitável
20	Absolutamente inaceitável
21	Absolutamente inaceitável
22	Absolutamente inaceitável
23	Absolutamente inaceitável
24	Absolutamente inaceitável
25	Absolutamente inaceitável