.
## 1-avaliacao-de-riscos
		Diretoria-Geral / Assessoria de Governança e Gestão Estratégica / Núcleo de Projetos e Riscos					Data:	28/8/23 17:30
Projeto/Processo/Objetivo Estratégico		Macroprocesso “Administração do Cadastro Eleitoral: inscrição, transferência e revisão eleitoral”					Nº de Riscos Identificados
				6 riscos / 6 Mitigar
Identificação dos riscos					Avaliação do risco inerente			Controles existentes		Risco residual	Tratamento
Id	Entrega/atividade/indicador		Evento de Risco	Decorrente de (Causa)	Consequências	Categoria	Probabilidade	Impacto	Nível	Descrição	Eficácia		Diretriz	Resposta
1	Atendimento ao eleitor		Realizar nova inscrição para o mesmo eleitor	Falha na consulta prévia ao cadastro	Duplicidade/pluralidade de inscrição	OPERACIONAL	3.Média	4.Alto	12	Treinamento dos atendentes	4.Satisfatório	4,8	Aceitável	Mitigar
2	Atendimento ao eleitor		Cidadãos/eleitores incapacitados fisicamente para comparecer ao Cartório para realizar coleta de biometria e foto	1. Ausência de ato normativo regularizando o procedimento para as situação de incapacidade física dos cidadãos/eleitores; / 2. Restrições no sistema ELO	Prejuízos ao interessado quanto a benefícios que dependem de inscrição eleitoral	OPERACIONAL	2.Baixa	5.Muito alto	10	Requerimento do processamento do RAE sem coleta biométrica à CRE/CGE	4.Satisfatório	4	Aceitável	Mitigar
3	Atendimento ao eleitor		Falta de acessibilidade nos Cartórios	Falhas nos projetos arquitetônicos e falta de iniciativa para melhorias nos imóveis	1. Insatisfação do eleitor com deficiência; / 2. Prejuízo à imagem da Instituição por não garantir integralmente a acessibilidade dos eleitores com deficiência	OPERACIONAL	3.Média	5.Muito alto	15	Uso de força braçal, para carregar o eleitor com deficiência	3.Mediano	9	Inaceitável	Mitigar
4	Atendimento ao eleitor		Exclusão do requerimento do eleitor que realizou a SW (solicitação via web) e deixou de comparecer ao Cartório no prazo de 30 dias para apresentar documentação ou realizar biometria	Falta de um aviso/alerta mais chamativo sobre a necessidade do eleitor comparecer ao cartório para concluir o procedimento	Insatisfação do eleitor que não terá seu requerimento atendido	OPERACIONAL	3.Média	3.Médio	9	Alguns cartórios (de pequeno porte, com poucos eleitores) estão informando ao eleitor dessa necessidade através de mensagem de WhatsApp.	4.Satisfatório	3,6	Aceitável	Mitigar
5	Atendimento ao eleitor		Falta de consulta ao Banco de Erros	Falta de controle por parte do Cartório	1. RAE não processado; / 2. Cadastro não atualizado	OPERACIONAL	4.Alta	4.Alto	16		1.Inexistente	16	Absolutamente inaceitável	Mitigar
6	Atendimento ao eleitor		Não envio de lotes para processamento	Falta de controle por parte do Cartório	1. RAE não processado; / 2. Cadastro não atualizado	OPERACIONAL	2.Baixa	5.Muito alto	10		1.Inexistente	10	Inaceitável	Mitigar
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-

## 2-respostas-possiveis
		Diretoria-Geral / Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão / Núcleo de Projetos e Riscos
Projeto/Processo/Objetivo Estratégico		Macroprocesso “Administração do Cadastro Eleitoral: inscrição, transferência e revisão eleitoral”					Data:	28/08/2023 17:30
Id	Entrega/atividade/indicador	Evento de Risco	Ações preventivas ou de mitigação	Responsável	Início	Fim	Status	Lições aprendidas
1	Atendimento ao eleitor	Realizar nova inscrição para o mesmo eleitor	Criar rotina de lembrete mensal aos Cartórios (e-mail, Tasko, Google Agenda ou outra ferramenta)	ASSAZE	01/09/2023	Ação contínua	Não Iniciado
2	Atendimento ao eleitor	Cidadãos/eleitores incapacitados fisicamente para comparecer ao Cartório para realizar coleta de biometria e foto	Solicitar ao TSE implantação de novo requisito no sistema ELO para viabilizar o processamento do RAE nessa condição	ASSAZE	01/09/2023	30/09/2023	Não Iniciado
3	Atendimento ao eleitor	Falta de acessibilidade nos Cartórios	1. Realizar a identificação dos imóveis sem acessibilidade; / 2. Vistoriar os Cartórios Eleitorais, efetuando as reformas necessárias nos imóveis	Comissão de Acessibilidade / SAO	01/09/2023	18/12/2023	Não Iniciado
4	Atendimento ao eleitor	Exclusão do requerimento do eleitor que realizou a SW (solicitação via web) e deixou de comparecer ao Cartório no prazo de 30 dias para apresentar documentação ou realizar biometria	Solicitar ao TSE que seja providenciado aviso/alerta mais chamativo na tela do computador sobre a necessidade do eleitor comparecer ao cartório para concluir o procedimento, com necessidade de ciência do requerente como pré-requisito para conclusão do atendimento	ASSAZE	01/09/2023	30/09/2023	Não Iniciado
5	Atendimento ao eleitor	Falta de consulta ao Banco de Erros	Criar rotina de lembrete mensal aos Cartórios (e-mail, Tasko, Google Agenda ou outra ferramenta)	ASSAZE	01/09/2023	Ação contínua	Não Iniciado
6	Atendimento ao eleitor	Não envio de lotes para processamento	Criar rotina de lembrete mensal aos Cartórios (e-mail, Tasko, Google Agenda ou outra ferramenta)	ASSAZE	01/09/2023	Ação contínua	Não Iniciado

	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

## apoio
Probabilidade	Nível			Respostas
1.Muito baixa	1			Evitar
2.Baixa	2			Transferir
3.Média	3			Mitigar
4.Alta	4			Aceitar
5.Muito alta	5

Impacto	Nível			Categoria de Risco
1.Muito baixo	1			FE – FORNECEDORES
2.Baixo	2			FE – IMAGEM/REPUTAÇÃO
3.Médio	3			FE – OUTRO(S)
4.Alto	4			FE – REGULAMENTAÇÃO
5.Muito alto	5			FE – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
				FE – SEGURANÇA DO PROCESSO ELEITORAL
Eficácia dos controles	Nível de Confiança			FI – CONFORMIDADE E FISCALIZAÇÃO
1.Inexistente	0			FI – CONTROLE FÍSICO
2.Fraco	0,2			FI – CULTURA ORGANIZACIONAL
3.Mediano	0,4			FI – DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
4.Satisfatório	0,6			FI – OUTRO(S)
5.Forte	0,8			FI – RECURSOS HUMANOS
				FI – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Nivel	Apetite
1	Aceitável
2	Aceitável
3	Aceitável			Status de Execução
4	Aceitável			Não Iniciado
5	Aceitável			Em execução
6	Aceitável			Concluído
7	Inaceitável
8	Inaceitável
9	Inaceitável
10	Inaceitável
11	Inaceitável
12	Inaceitável
13	Inaceitável
14	Inaceitável
15	Absolutamente inaceitável
16	Absolutamente inaceitável
17	Absolutamente inaceitável
18	Absolutamente inaceitável
19	Absolutamente inaceitável
20	Absolutamente inaceitável
21	Absolutamente inaceitável
22	Absolutamente inaceitável
23	Absolutamente inaceitável
24	Absolutamente inaceitável
25	Absolutamente inaceitável