.
## 1-avaliacao-de-riscos
		Diretoria-Geral / Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão / Núcleo de Projetos e Riscos					Data:	29/8/22 15:51
Projeto/Processo/Objetivo Estratégico		Apuração, Totalização e Divulgação					Nº de Riscos Identificados
				5 riscos / 5 Mitigar
Identificação dos riscos					Avaliação do risco inerente			Controles existentes		Risco residual	Tratamento
Id	Entrega/atividade/indicador		Evento de Risco	Decorrente de (Causa)	Consequências	Categoria	Probabilidade	Impacto	Nível	Descrição	Eficácia		Diretriz	Resposta
1	Receber envelopes com 1 via dos Bus e MR		Atraso ou não recebimento da 1 via dos Bus e MR	Falha no Transporte ou no recolhimento no local de votação	Impedimento ou atraso da transmissão	OPERACIONAL	3.Média	4.Alto	12	Existência de PCTs	4.Satisfatório	4,8	Aceitável	Mitigar
2	Transmitir as mídias de resultado de votação		Falha na leitura da Midia de Resultado	Falha na operacionalização do encerramento da votação na urna	Impedimento ou atraso da transmissão	OPERACIONAL	3.Média	4.Alto	12	Treinamento dos mesários; Supervisão dos ALVTs; suporte do Helpdesk	4.Satisfatório	4,8	Aceitável	Mitigar
3	Transmitir as mídias de resultado de votação		Falha da transmissão através do PCT	Problemas de conexão, equipamentos, erro operacional pelo ALVT	Impedimento ou atraso da transmissão	OPERACIONAL	3.Média	4.Alto	12	Realização de Teste prévio pelas equipes da STIC no local; existência de kits JEConnect de backup; Realização de vistoria pelo Cartório Eleitoral	4.Satisfatório	4,8	Aceitável	Mitigar
4	Transmitir as mídias de resultado de votação		Falha da transmissão no Cartório	Problemas de conexão, equipamentos	Impedimento ou atraso da transmissão	OPERACIONAL	1.Muito baixa	5.Muito alto	5	Realização de Simulados Nacionais; Ofício encaminhado à empresa de energia estadual; contato com provedor de internet dos Cartórios	4.Satisfatório	2	Aceitável	Mitigar
5	Emitir resultados da Apuração e Totalização no SISTOT		Indisponibilidade ou instabilidade do SISTOT	Problema de conexão ou do software no TSE por defeito ou ataque cibernético.	Impedimento ou atraso na totalização; impacto negativo/transtornos junto à sociedade/opinião pública; prejuízo da imagem institucional	OPERACIONAL	1.Muito baixa	4.Alto	4	Realização de Testes prévios e simulados; utilização dos protocolos de segurança	4.Satisfatório	1,6	Aceitável	Mitigar
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-

## 2-respostas-possiveis
		Diretoria-Geral / Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão / Núcleo de Projetos e Riscos
Projeto/Processo/Objetivo Estratégico		Apuração, Totalização e Divulgação					Data:	29/08/2022 15:51
Id	Entrega/atividade/indicador	Evento de Risco	Ações preventivas ou de mitigação	Responsável	Início	Fim	Status	Lições aprendidas
1	Receber envelopes com 1 via dos Bus e MR	Atraso ou não recebimento da 1 via dos Bus e MR	Propor a ampliação do número de PCTs	STIC	07/01/2023	30/04/2023	Não Iniciado
2	Transmitir as mídias de resultado de votação	Falha na leitura da Midia de Resultado	Reforçar as orientações de encerramento da votação na urna aos Presidentes no dia da Eleição	Cartório Eleitoral	Véspera do Pleito	Dia do Pleito	Não Iniciado
3	Transmitir as mídias de resultado de votação	Falha da transmissão através do PCT	Entrar em contato com o helpdesk e, se não resolver, ter PCT alternativo já definido	Cartório Eleitoral	Dia do Pleito	Dia do Pleito	Não Iniciado
4	Transmitir as mídias de resultado de votação	Falha da transmissão no Cartório	Utilização da infraestrutura da justiça estadual	Cartório Eleitoral	Dia do Pleito	Dia do Pleito	Não Iniciado
5	Emitir resultados da Apuração e Totalização no SISTOT	Indisponibilidade ou instabilidade do SISTOT	Elaborar plano de comunicação de incidente na totalização com o objetivo de garantir transparência à sociedade	ASCOM	No mês de setembro do ano do pleito	Dia do Pleito	Não Iniciado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

## apoio
Probabilidade	Nível			Respostas
1.Muito baixa	1			Evitar
2.Baixa	2			Transferir
3.Média	3			Mitigar
4.Alta	4			Aceitar
5.Muito alta	5

Impacto	Nível			Categoria de Risco
1.Muito baixo	1			FE – FORNECEDORES
2.Baixo	2			FE – IMAGEM/REPUTAÇÃO
3.Médio	3			FE – OUTRO(S)
4.Alto	4			FE – REGULAMENTAÇÃO
5.Muito alto	5			FE – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
				FE – SEGURANÇA DO PROCESSO ELEITORAL
Eficácia dos controles	Nível de Confiança			FI – CONFORMIDADE E FISCALIZAÇÃO
1.Inexistente	0			FI – CONTROLE FÍSICO
2.Fraco	0,2			FI – CULTURA ORGANIZACIONAL
3.Mediano	0,4			FI – DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
4.Satisfatório	0,6			FI – OUTRO(S)
5.Forte	0,8			FI – RECURSOS HUMANOS
				FI – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Nivel	Apetite
1	Aceitável
2	Aceitável
3	Aceitável			Status de Execução
4	Aceitável			Não Iniciado
5	Aceitável			Em execução
6	Aceitável			Concluído
7	Inaceitável
8	Inaceitável
9	Inaceitável
10	Inaceitável
11	Inaceitável
12	Inaceitável
13	Inaceitável
14	Inaceitável
15	Absolutamente inaceitável
16	Absolutamente inaceitável
17	Absolutamente inaceitável
18	Absolutamente inaceitável
19	Absolutamente inaceitável
20	Absolutamente inaceitável
21	Absolutamente inaceitável
22	Absolutamente inaceitável
23	Absolutamente inaceitável
24	Absolutamente inaceitável
25	Absolutamente inaceitável