.
## 1-avaliacao-de-riscos
		Diretoria-Geral / Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão / Núcleo de Projetos e Riscos					Data:	1/7/22 11:01
Projeto/Processo/Objetivo Estratégico		PROCESSO “CAPTAÇÃO DE VOTOS”					Nº de Riscos Identificados
				5 riscos / 4 Mitigar
Identificação dos riscos					Avaliação do risco inerente			Controles existentes		Risco residual	Tratamento
Id	Entrega/atividade/indicador		Evento de Risco	Decorrente de (Causa)	Consequências	Categoria	Probabilidade	Impacto	Nível	Descrição	Eficácia		Diretriz	Resposta
1	Emitir Zerésima		Falha na emissão do relatório	Travamento da urna, falta ou obstrução de papel	Atraso do início da votação, reclamações dos eleitores e fiscais	OPERACIONAL	3.Média	5.Muito alto	15	Testes realizados na preparação de urna, emissão de relatório na montagem da seção e procedimentos de contingência no dia da votação.	5.Forte	3	Aceitável	Aceitar
2	Registro do voto pelo eleitor		Desligamento da urna durante a votação	Falta de energia no local de votação e baterias parcialmente carregadas ou com defeito	Interrupção do processo eletrônico de votação	OPERACIONAL	1.Muito baixa	5.Muito alto	5	1. Mapeamento dos disjuntores dos locais de votação; 2. Acordo com a Energisa para viabilizar uma resposta mais célere; Existência de urnas de contingência e baterias reserva	5.Forte	1	Aceitável	Mitigar
3	Captação de Votos		Falha no funcionamento da urna	Defeito técnico	Interrupção do processo eletrônico de votação	OPERACIONAL	3.Média	5.Muito alto	15	1. Manutenção preventiva; / 2. Etapas de contingência de urna; / 3. Mesário e Técnicos de suporte capacitados adequadamente	5.Forte	3	Aceitável	Mitigar
4	Captação de Votos		Vandalismo contra a urna ou local de votação	Ação humana delituosa	Interrupção do processo eletrônico de votação	OPERACIONAL	3.Média	5.Muito alto	15	Projeto Segurança das Eleições	3.Mediano	9	Inaceitável	Mitigar
5	Captação de Votos		Inviabilização do uso do local de votação	Desastres naturais; / Acidentes; / Ação criminosa;	Interrupção do processo de captação de voto	OPERACIONAL	1.Muito baixa	5.Muito alto	5	Vistoria prévia do local, verificando a existência de extintores, segurança; / Presença do policiamento	2.Fraco	4	Aceitável	Mitigar
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-

## 2-respostas-possiveis
		Diretoria-Geral / Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão / Núcleo de Projetos e Riscos
Projeto/Processo/Objetivo Estratégico		PROCESSO “CAPTAÇÃO DE VOTOS”					Data:	01/07/2022 11:00
Id	Entrega/atividade/indicador	Evento de Risco	Ações preventivas ou de mitigação	Responsável	Início	Fim	Status	Lições aprendidas
2	Registro do voto pelo eleitor	Desligamento da urna durante a votação	Sugerir aos Juízes eleitorais a convocação de eletricistas junto às prefeituras para atuarem em eventuais problemas elétricos no dia das eleições.	Secretaria de Administração e Orçamento	1 de julho	31 de julho	Não Iniciado
3	Captação de Votos	Falha no funcionamento da urna	Preparação de novas de seção ou contingência caso o problema seja generalizado, provocando o consumo das urnas preparadas antecipadamente	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação e Secretaria de Administração e Orçamento (distribuição)	data da eleição		Não Iniciado
4	Captação de Votos	Vandalismo contra a urna ou local de votação	Existência de urnas de contingência;	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação e Secretaria de Administração e Orçamento (distribuição)	data da eleição		Não Iniciado
5	Captação de Votos	Inviabilização do uso do local de votação	Identificar possíveis locais alternativos para o funcionamento provisório de seções	Cartório Eleitoral	período de requisição dos locais	período de vistoria dos locais	Não Iniciado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

## apoio
Probabilidade	Nível			Respostas
1.Muito baixa	1			Evitar
2.Baixa	2			Transferir
3.Média	3			Mitigar
4.Alta	4			Aceitar
5.Muito alta	5

Impacto	Nível			Categoria de Risco
1.Muito baixo	1			FE – FORNECEDORES
2.Baixo	2			FE – IMAGEM/REPUTAÇÃO
3.Médio	3			FE – OUTRO(S)
4.Alto	4			FE – REGULAMENTAÇÃO
5.Muito alto	5			FE – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
				FE – SEGURANÇA DO PROCESSO ELEITORAL
Eficácia dos controles	Nível de Confiança			FI – CONFORMIDADE E FISCALIZAÇÃO
1.Inexistente	0			FI – CONTROLE FÍSICO
2.Fraco	0,2			FI – CULTURA ORGANIZACIONAL
3.Mediano	0,4			FI – DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
4.Satisfatório	0,6			FI – OUTRO(S)
5.Forte	0,8			FI – RECURSOS HUMANOS
				FI – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Nivel	Apetite
1	Aceitável
2	Aceitável
3	Aceitável			Status de Execução
4	Aceitável			Não Iniciado
5	Aceitável			Em execução
6	Aceitável			Concluído
7	Inaceitável
8	Inaceitável
9	Inaceitável
10	Inaceitável
11	Inaceitável
12	Inaceitável
13	Inaceitável
14	Inaceitável
15	Absolutamente inaceitável
16	Absolutamente inaceitável
17	Absolutamente inaceitável
18	Absolutamente inaceitável
19	Absolutamente inaceitável
20	Absolutamente inaceitável
21	Absolutamente inaceitável
22	Absolutamente inaceitável
23	Absolutamente inaceitável
24	Absolutamente inaceitável
25	Absolutamente inaceitável