.
## 1-avaliacao-de-riscos
		Diretoria-Geral / Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão / Núcleo de Projetos e Riscos					Data:	23/11/22 14:40
Projeto/Processo/Objetivo Estratégico		Análise e julgamento das prestações de contas					Nº de Riscos Identificados
				6 riscos / 6 Mitigar
Identificação dos riscos					Avaliação do risco inerente			Controles existentes		Risco residual	Tratamento
Id	Entrega/atividade/indicador		Evento de Risco	Decorrente de (Causa)	Consequências	Categoria	Probabilidade	Impacto	Nível	Descrição	Eficácia		Diretriz	Resposta
1	Pessoal		Atraso na conclusão da análise técnica das prestações de contas	Insuficiência de pessoal para análise das contas	Descumprimento dos prazos legais para julgamento dos processos; / Comprometimento das Metas CNJ;	OPERACIONAL	2.Baixa	4.Alto	8		1.Inexistente	8	Inaceitável	Mitigar
2	Pessoal		Incidência de erros na análise técnica das prestações de contas	Capacitação insuficiente dos analistas	Prejuízo ao controle e à fiscalização dos recursos empregados nas campanhas eleitorais	OPERACIONAL	3.Média	4.Alto	12		1.Inexistente	12	Inaceitável	Mitigar
3	Autuação dos processos		Inconsistências na autuação e na instrução dos processos de prestação de contas	Falhas na integração entre o SPCE e PJe	Descumprimento do prazo legal para julgamento dos processos de candidatos eleitos;	OPERACIONAL	3.Média	2.Baixo	6	Sistema SPCE Web (módulo autuação manual) relaciona os processos em que houve falha na autuação automática.	4.Satisfatório	2,4	Aceitável	Mitigar
4	Fornecedores e insumos do processo de análise das contas eleitorais		Ausência de informações essenciais ao exame das contas (extratos bancários eletrônicos)	Omissão e/ou atraso no envio de extratos eletrônicos pelas instituições bancárias;	Comprometimento da celeridade e eficiência do exame das contas	CONFORMIDADE	3.Média	3.Médio	9		1.Inexistente	9	Inaceitável	Mitigar
5	Fornecedores e insumos do processo de análise das contas eleitorais		Ausência de informações essenciais ao exame das contas (notas fiscais eletrônicas)	Omissões e/ou atraso no envio de notas fiscais eletrônicas pelas Fazendas Estadual e Municipais	Comprometimento da celeridade e eficiência do exame das contas	CONFORMIDADE	2.Baixa	3.Médio	6	Sistema SPCE Web (módulo FiscalizaJE) permite identificar se houve envio de Nfe pelas Fazendas	3.Mediano	3,6	Aceitável	Mitigar
6	Fornecedores e insumos do processo de análise das contas eleitorais		Incapacidade/atraso na recepção das mídias apresentadas no final do prazo legal para entrega das contas à Justiça Eleitoral	Número expressivo de mídias de prestação de contas entregues presencialmente no final do prazo legal	Comprometimento da qualidade do atendimento ao público externo	OPERACIONAL	4.Alta	2.Baixo	8		1.Inexistente	8	Inaceitável	Mitigar
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-

## 2-respostas-possiveis
		Diretoria-Geral / Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão / Núcleo de Projetos e Riscos
Projeto/Processo/Objetivo Estratégico		Análise e julgamento das prestações de contas					Data:	23/11/2022 14:38
Id	Entrega/atividade/indicador	Evento de Risco	Ações preventivas ou de mitigação	Responsável	Início	Fim	Status	Lições aprendidas
1	Pessoal	Atraso na conclusão da análise técnica das prestações de contas	Requisitar Técnicos do Tribunal de Contas do Estado, com fundamento no art. § 3º do art. 30 da Lei. 9.504/97; / Designar força-tarefa para análise técnica das contas;	Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias / Cartório Eleitoral	1º de fevereiro	31 de março
2	Pessoal	Incidência de erros na análise técnica das prestações de contas	Promover trenamentos complementares aos oferecidos pelo TSE; / Aprimorar a capacitação mediantes estudos de caso e simulações práticas	EJE / Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias	1º de maio	15 de outubro
3	Autuação dos processos	Inconsistências na autuação e na instrução dos processos de prestação de contas	Monitorar o processamento das autuações / das prestações de contas no SPCE e PJe, reportando eventuais falhas / imediatamente ao TSE	Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias / Cartório Eleitoral	14 de setembro	19 de dezembro
4	Fornecedores e insumos do processo de análise das contas eleitorais	Ausência de informações essenciais ao exame das contas (extratos bancários eletrônicos)	Efetuar verificações prévias de eventuais ausências de extratos eletrônicos no SPCE. Na hipótese de ausência/inconsistência de extratos eletrônicos, sugerir à autoridade Judicial a intimação da agência bancária para suprir a omissão	Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias / Cartório Eleitoral	15 de setembro	19 de dezembro
5	Fornecedores e insumos do processo de análise das contas eleitorais	Ausência de informações essenciais ao exame das contas (notas fiscais eletrônicas)	Enviar ofícios às Fazendas Estadual e Municipais com instruções claras sobre o procedimento de envio das notas fiscais eletrônicas; / Monitorar as remessas de notas fiscais eletrônicas no SPCE Web	Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias / Cartório Eleitoral	1º de julho	1º de setembro
6	Fornecedores e insumos do processo de análise das contas eleitorais	Incapacidade/atraso na recepção das mídias apresentadas no final do prazo legal para entrega das contas à Justiça Eleitoral	Preparar logística específica (computadores e pessoal) para viabilizar a recepção de um número expressivo de prestações de contas nos últimos dias do prazo final de entrega	Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias / Cartório Eleitoral	1º de julho	15 de outubro
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

## apoio
Probabilidade	Nível			Respostas
1.Muito baixa	1			Evitar
2.Baixa	2			Transferir
3.Média	3			Mitigar
4.Alta	4			Aceitar
5.Muito alta	5

Impacto	Nível			Categoria de Risco
1.Muito baixo	1			FE – FORNECEDORES
2.Baixo	2			FE – IMAGEM/REPUTAÇÃO
3.Médio	3			FE – OUTRO(S)
4.Alto	4			FE – REGULAMENTAÇÃO
5.Muito alto	5			FE – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
				FE – SEGURANÇA DO PROCESSO ELEITORAL
Eficácia dos controles	Nível de Confiança			FI – CONFORMIDADE E FISCALIZAÇÃO
1.Inexistente	0			FI – CONTROLE FÍSICO
2.Fraco	0,2			FI – CULTURA ORGANIZACIONAL
3.Mediano	0,4			FI – DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
4.Satisfatório	0,6			FI – OUTRO(S)
5.Forte	0,8			FI – RECURSOS HUMANOS
				FI – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Nivel	Apetite
1	Aceitável
2	Aceitável
3	Aceitável			Status de Execução
4	Aceitável			Não Iniciado
5	Aceitável			Em execução
6	Aceitável			Concluído
7	Inaceitável
8	Inaceitável
9	Inaceitável
10	Inaceitável
11	Inaceitável
12	Inaceitável
13	Inaceitável
14	Inaceitável
15	Absolutamente inaceitável
16	Absolutamente inaceitável
17	Absolutamente inaceitável
18	Absolutamente inaceitável
19	Absolutamente inaceitável
20	Absolutamente inaceitável
21	Absolutamente inaceitável
22	Absolutamente inaceitável
23	Absolutamente inaceitável
24	Absolutamente inaceitável
25	Absolutamente inaceitável