.
## 1-avaliacao-de-riscos
		Diretoria-Geral / Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão / Núcleo de Projetos e Riscos					Data:	20/10/21 19:11
Projeto/Plano de Ação/ / Processo/Serviço/Contratação		Registro de Candidatura - Secretaria
				3 riscos / 3 Mitigar
Identificação dos riscos					Avaliação do risco inerente			Controles existentes		Risco residual	Tratamento
Id	Entrega/atividade	Objetivo(s)	Evento de Risco	Decorrente de (Causa)	Consequências	Categoria	Probabilidade	Impacto	Nível	Descrição	Eficácia		Diretriz	Resposta
1	Receber pedidos no PJE	Dar início à tramitação do pedido de registro de candidatura	Capacitação insuficiente de servidores e representantes de partidos políticos	Indisponibilidade ou atraso da versão de treinamento do sistema CAND/CANDEX	Processos mal instruídos; / Atraso na tramitação dos processos	OPERACIONAL	3.Média	3.Médio	9		1.Inexistente	9	Inaceitável	Mitigar
2	Receber pedidos no PJE	Dar início à tramitação do pedido de registro de candidatura	Problemas na integração entre o sistema PJE e CAND	Falta de estrutura adequada para recepcionar o volume de arquivos	Atraso no início da análise dos processos de Registro de Candidatura	OPERACIONAL	3.Média	3.Médio	9		1.Inexistente	9	Inaceitável	Mitigar
3	Receber pedidos no PJE	Dar início à tramitação do pedido de registro de candidatura	Insuficiência de pessoal para atuar nos processos	Aumento do volume de processos e equipes reduzidas de servidores	Descumprimento dos prazos legais	OPERACIONAL	4.Alta	3.Médio	12	Solicitação prévia de equipe de servidores	3.Mediano	7,2	Inaceitável	Mitigar
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-

## 2-respostas-possiveis
		Diretoria-Geral / Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão / Núcleo de Projetos e Riscos
Projeto/Plano de Ação/ / Processo/Serviço/Contratação		Registro de Candidatura - Secretaria				Data:	20/10/21 19:11
Id	Entrega/atividade	Evento de Risco	Decorrente de (Causa)	Ações preventivas ou de mitigação	Responsável	Início	Fim
1	Receber pedidos no PJE	Capacitação insuficiente de servidores e representantes de partidos políticos	Indisponibilidade ou atraso da versão de treinamento do sistema CAND/CANDEX	Realizar treinamento por meio de manuais e guias de orientação teóricas com base na experiência de eleições anteriores	CRIP	sexta-feira, 01/07/2022	sexta-feira, 15/07/2022
2	Receber pedidos no PJE	Problemas na integração entre o sistema PJE e CAND	Falta de estrutura adequada para recepcionar o volume de arquivos	Participar de simulados de funcionamento do sistema no teste em campo.	SEPROs	segunda-feira, 02/05/2022	sexta-feira, 15/07/2022
2	Receber pedidos no PJE	Problemas na integração entre o sistema PJE e CAND	Falta de estrutura adequada para recepcionar o volume de arquivos	Comunicar à STIC a inconformidade da integração dos sistemas	SEPROs	quarta-feira, 20/07/2022	segunda-feira, 15/08/2022
3	Receber pedidos no PJE	Insuficiência de pessoal para atuar nos processos	Aumento do volume de processos e equipes reduzidas de servidores	Solicitar à SGP lotação provisória de servidores no período que antecede o microprocesso eleitoral (Ação dentro do Projeto Preparação para o Registro de Candidatura)	CRIP	quinta-feira, 20/01/2022	segunda-feira, 31/01/2022
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

## 3-acoes-executadas
		Diretoria-Geral / Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão / Núcleo de Projetos e Riscos
Projeto/Plano de Ação/ / Processo/Serviço/Contratação		Registro de Candidatura - Secretaria					Data:	20/10/21 19:11

Id	Evento de Risco	Decorrente de (Causa)	Ações executadas	Responsável / (Quem Executou)	Início	Fim	Resultado	Lições aprendidas
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

## apoio
Probabilidade	Nível			Respostas
1.Muito baixa	1			Evitar
2.Baixa	2			Transferir
3.Média	3			Mitigar
4.Alta	4			Aceitar
5.Muito alta	5

Impacto	Nível			Categoria de Risco
1.Muito baixo	1			FE – FORNECEDORES
2.Baixo	2			FE – IMAGEM/REPUTAÇÃO
3.Médio	3			FE – OUTRO(S)
4.Alto	4			FE – REGULAMENTAÇÃO
5.Muito alto	5			FE – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
				FE – SEGURANÇA DO PROCESSO ELEITORAL
Eficácia dos controles	Nível de Confiança			FI – CONFORMIDADE E FISCALIZAÇÃO
1.Inexistente	0			FI – CONTROLE FÍSICO
2.Fraco	0,2			FI – CULTURA ORGANIZACIONAL
3.Mediano	0,4			FI – DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
4.Satisfatório	0,6			FI – OUTRO(S)
5.Forte	0,8			FI – RECURSOS HUMANOS
				FI – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Nivel	Apetite
1	Aceitável
2	Aceitável
3	Aceitável
4	Aceitável
5	Aceitável
6	Aceitável
7	Inaceitável
8	Inaceitável
9	Inaceitável
10	Inaceitável
11	Inaceitável
12	Inaceitável
13	Inaceitável
14	Inaceitável
15	Absolutamente inaceitável
16	Absolutamente inaceitável
17	Absolutamente inaceitável
18	Absolutamente inaceitável
19	Absolutamente inaceitável
20	Absolutamente inaceitável
21	Absolutamente inaceitável
22	Absolutamente inaceitável
23	Absolutamente inaceitável
24	Absolutamente inaceitável
25	Absolutamente inaceitável